Приложение 4 к приказу

от №1/29 от 01.09.2021 г.

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |  |  |
| 1 | Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра:  утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  назначение руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  утверждение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  утверждение перечня функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;  утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  утверждение штатного расписания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;  утверждение Базового перечня показателей результативности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Сентябрь 2021 |
| 2 | Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Бельского района | Дизайн проект | Ноябрь 2021 |
| 3 | Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Министерством образования Тверской области и отделом образования Бельского района | Проект зонирования | Декабрь 2021 |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Свидетельства о повышении квалификации | Март-май, сентябрь-ноябрь 2022 |
| 5 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  объявление конкурсных закупочных процедур;  косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Август-декабрь 2021 |
| 6 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие брендбуку | Отчет директора | Май-Август 2022 |
| 7 | Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Планы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Июнь-август 2021 |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Приказ директора о зачислении | Сентябрь 2021 |
| 9 | Создание Интернет-странички на сайте школы | Страничка на сайте | Октябрь 2021 |
| 10 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2021 |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |